## 基本入力情報
栗本建設工業株式会社 契約分出来高査定簿用 基本情報入力シート
工事名 | ●●●●●●●●●●本社新築工事 | 当社の工事名を入力して下さい
協力業者名 | ●●建設工業株式会社 | 御社名を入力して下さい
業者コード | 999999 | 弊社から通知された６桁の御社番号を入力して下さい
電話番号下4桁 | 9999 | 弊社から通知された電話番号下４桁を入力して下さい
工種名 | ●●●●工事 | 工種名を入力して下さい
注文番号 | 999999 | 弊社から通知された数字６桁の注文番号を入力して下さい
工事金額（税別） | 10000000 | 工事金額を入力して下さい
消費税率 | 10% | 消費税率を入力して下さい
契約工期（自） | 2019-05-05 | 契約工期の開始日を入力して下さい
契約工期（至） | 2019-12-31 | 契約工期の終了日を入力して下さい
作成日 | 2019-05-01 | 作成日を入力して下さい
※こちらのシートに入力された情報は「契約出来高査定簿」シートに反映されます。

## １枚で納まる場合
契 約 分 出 来 高 査 定 簿
[22 empty] | Ｐ．１／ | 1
工事名 | ●●●●●●●●●●本社新築工事 | [5 empty] | 注文番号 |  | 999999 | 注文金額 |  | 11000000 | 契約工期 |  | 2019-05-05 | ～ |  | 2019-12-31 |  | 作成日 | 2019-05-01 |  |  | 基本入力情報からの情報欄
工種 |  | 協力会社 |  |  |  |  | 検 印 |  |  | 検 印 |  |  | 検 印 |  |  |  | 検 印 |  |  |  | 検 印 |  |  | 明細入力欄
●●●●工事 |  | ●●建設工業株式会社 |  |  |  |  | 作業所長 |  |  | 作業所長 |  |  | 作業所長 |  |  |  | 作業所長 |  |  |  | 作業所長 |  |  | 計算結果表示欄
業者コード－下4桁電話番号： |  |  | 999999 |  | － | 9999
名 称 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 |  | 2017-04-01 |  |  | 2017-05-01 |  |  | 2017-06-01 |  |  |  | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-08-01
|  |  |  | 円 |  | 円 | ％ | 金 額 円 |  | ％ | 金 額 円 |  | ％ | 金 額 円 |  |  | ％ |  | 金 額 円 |  | ％ | 金 額 円
Ａ．出来高累計(税別)
Ｂ．Ａに対する消費税
Ｃ．出来高累計(税込)
Ｄ．前回迄の請求累計(税込)
Ｅ．今回請求高(税込)
特記事項 | [22 empty] | 原本保管
作業所
工事中
施工 様式306－01.xls | [22 empty] | 栗本建設工業株式会社
Note on H9: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on L9: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on P9: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on Z9: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）

## １枚で納まらない場合１ページ目
契 約 分 出 来 高 査 定 簿
Ｐ．１／
工事名 | ●●●●●●●●●●本社新築工事 | [5 empty] | 注文番号 |  | 999999 | 注文金額 |  | 11000000 | 契約工期 |  | 2019-05-05 | ～ |  | 2019-12-31 |  | 作成日 | 2019-05-01 |  |  | 基本入力情報からの情報欄
工種 |  | 協力会社 |  |  |  |  | 検 印 |  |  | 検 印 |  |  | 検 印 |  |  |  | 検 印 |  |  |  | 検 印 |  |  | 明細入力欄
●●●●工事 |  | ●●建設工業株式会社 |  |  |  |  | 作業所長 |  |  | 作業所長 |  |  | 作業所長 |  |  |  | 作業所長 |  |  |  | 作業所長 |  |  | 計算結果表示欄
業者コード・下4桁電話番号： |  |  |  |  | －
名 称 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
|  |  |  | 円 |  | 円 | ％ | 金 額 円 |  | ％ | 金 額 円 |  | ％ | 金 額 円 |  |  | ％ |  | 金 額 円 |  | ％ | 金 額 円
（小 計） | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
特記事項 | [22 empty] | 原本保管
作業所
工事中
施工 様式306－01.xls | [22 empty] | 栗本建設工業株式会社
Note on B5: 工事名称を入力して下さい
Note on H9: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on J5: 数字6桁の注文番号を入力して下さい
Note on L9: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on P9: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on R5: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒ H29.4.1
Note on V5: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒ H29.4.1
Note on Z5: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒ 平成29年4月1日
Note on Z9: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）

## ２枚で納まらない場合の中間ページ
契 約 分 出 来 高 査 定 簿
Ｐ． ／
工種 | 協力会社 |  |  |  |  | 検 印 |  | 検 印 |  | 検 印 |  | 検 印 |  | 検 印 |  |  | 基本入力情報からの情報欄
●●●●工事 | ●●建設工業株式会社 |  |  |  |  | 作業所長 |  | 作業所長 |  | 作業所長 |  | 作業所長 |  | 作業所長 |  |  | 明細入力欄
計算結果表示欄
名 称 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 円 |  | 円 | ％ | 金 額 円 | ％ | 金 額 円 | ％ | 金 額 円 | ％ | 金 額 円 | ％ | 金 額 円
（小 計） | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
特記事項 | [15 empty] | 原本保管
作業所
工事中
施工 様式306－01.xls | [15 empty] | 栗本建設工業株式会社
Note on H8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on L8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on P8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on Z8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）

## １枚で納まらない場合の最終ページ
契 約 分 出 来 高 査 定 簿
Ｐ． ／
工種 | 協力会社 |  |  |  |  | 検 印 |  | 検 印 |  | 検 印 |  | 検 印 |  | 検 印 |  |  | 基本入力情報からの情報欄
●●●●工事 | ●●建設工業株式会社 |  |  |  |  | 作業所長 |  | 作業所長 |  | 作業所長 |  | 作業所長 |  | 作業所長 |  |  | 明細入力欄
計算結果表示欄
名 称 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
|  |  | 円 |  | 円 | ％ | 金 額 円 | ％ | 金 額 円 | ％ | 金 額 円 | ％ | 金 額 円 | ％ | 金 額 円
Ａ．出来高累計(税別)
Ｂ．出来高に対する消費税
Ｃ．出来高累計(税込)
Ｄ．前回迄の請求累計(税込)
Ｅ．今回請求高(税込)
特記事項 | [15 empty] | 原本保管
作業所
工事中
施工 様式306－01.xls | [15 empty] | 栗本建設工業株式会社
Note on H8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on L8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on P8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on U8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）
Note on Z8: 月/日で 入力して下さい 例）4/1 ⇒（4月1日査定）